## BurndownChart
| Punten | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25
DoD | 1 | bar: 2024-04-26
Usecase diagram | 1 | bar: 2024-04-26
Burndown | 1 | bar: 2024-04-26
Repository maken | 1 | bar: 2024-04-26
Invetaris bekijken | 3 | 2024-05-15: 3
ERD | 3 | 2024-05-15: 3
Database vullen | 2 | 2024-05-15: 2
Query maken | 3 | 2024-05-15: 3
artikelen bestellen | 5
inkooporders beheren | 6
klant toevoegen | 6 | 2024-05-22: 6
artikelen toevoegen wijzigen verwijderen | 5 | 2024-05-15: 5
orders beheren | 6 | bar: 2024-05-29
leveranciers beheren | 5 | bar: 2024-05-29
voorraad controleren | 3 | bar: 2024-06-05
artikellocaties bekijken | 3 | bar: 2024-06-05
orderstatus updaten | 4 | bar: 2024-06-12
klant gegeven opzoeken | 2 | 2024-05-22: 2; 2024-06-12: x
verkoopstatus updaten | 3 | bar: 2024-06-12 to 2024-06-19
Klanten, leveranciers en producten verwijderen | 5 | bar: 2024-06-19
Verkooporder bijwerken | 3 | bar: 2024-06-19
Nog doen | 71 | 67 | 51 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43
Planning | 71 | 60.8571 | 50.7143 | 40.5714 | 30.4286 | 20.2857 | 10.1429 | 1.4211e-14