## BurndownChart
| Punten | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25
DoD | 1 | bar: 2024-04-26
Usecase diagram | 1 | bar: 2024-04-26
Burndown | 1 | bar: 2024-04-26
Repository maken | 1 | bar: 2024-04-26
Invetaris bekijken | 3
ERD | 3
Database vullen | 2
Query maken | 3
artikelen bestellen | 5
inkooporders beheren | 6
klant beheren | 6
artikelen toevoegen wijzigen verwijderen | 5
orders beheren | 6
leveranciers beheren | 5
voorraad controleren | 3
artikellocaties bekijken | 3
orderstatus updaten | 4
klant gegeven opzoeken | 2
verkoopstatus updaten | 3
Klanten, leveranciers en producten verwijderen | 5
Verkooporder bijwerken | 3
Nog doen | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71
Planning | 71 | 60.8571 | 50.7143 | 40.5714 | 30.4286 | 20.2857 | 10.1429 | 1.4211e-14